Ngày:  26/6/2015

THÔNG BÁO MỜI THẦU DỊCH VỤ TƯ VẤN CÁ NHÂN

(dành cho tư vấn cá nhân độc lập và tư vấn cá nhân do tổ chức/công ty tư vấn cử tham gia. )

| Quốc gia | Việt Nam |
| --- | --- |
| Vị trí | Tư vấn truyền thông |
| Tên dự án | Tăng cường khả năng chống chịu với khí hậu cho cơ sở hạ tầng các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam |
| Thời gian thực hiện nhiệm vụ dự kiến: | 3.5 tháng / người, dự kiến bắt đầu từ quí III năm 2015 cho đến khi dự án kết thúc |

Hồ sơ dự tuyển của chuyên gia phải có tiêu đề: Tư vấn truyền thông (Dự án 75992)

Hồ sơ gửi đến địa chỉ thư điện tử: pcrinmp@apmb.gov.vn trước: 09h00 ngày 10/7/2015 (giờ Hà Nội).

Hoặc gửi tới địa chỉ văn phòng dự án trước: 09h00 ngày 10/7/2015 (giờ Hà Nội):

Văn phòng dự án Tăng cường khả năng chống chịu với khí hậu cho cơ sở hạ tầng các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam.

Tầng 2, Tòa nhà B, Trung tâm Phụ nữ và Phát triển, 20 Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam (Mã bưu điện: +84)

Hồ sơ của chuyên gia gửi/tới sau thời hạn nêu trên hoặc không dựa trên các yêu cầu trong tài liệu này sẽ không được xem xét.

Ghi chú: Dung lượng tối đa 7 MB.

Trong trường hợp có thắc mắc, chuyên gia cần gửi bằng văn bản qua đường bưu điện hoặc email tới địa chỉ / email nêu trên. Ban QLDA sẽ trả lời bằng văn bản theo đường bưu điện hoặc email cho chuyên gia.

- Các tài liệu liên quan bao gồm:

Phụ lục I: Điều khoản tham chiếu

Phụ lục II: Hướng dẫn lập CV

- Các chuyên gia cá nhân quan tâm phải gửi hồ sơ (dưới dạng file PDF) trong đó có các tài liệu / thông tin sau đây:

- Thư quan tâm nêu rõ giá trị hợp đồng đề nghị (xem Phụ lục I: Điều khoản tham chiếu để biết chi tiết các hạng mục chi phí Ban Quản lý dự án sẽ chi trả);

- CV có chữ ký chuyên gia được lập dựa theo mẫu nêu trongĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU (lưu ý trong CV cần kèm theo phương án kỹ thuật/ cách thức thực hiện để đạt được các kết quả đầu ra);

- Bằng cấp / chứng chỉ có liên quan hoặc tài liệu chứng minh năng lực của chuyên gia;

Lưu ý: đối với công ty tư vấn, chỉ cung cấp thông tin nói trên liên quan đến một chuyên gia tư vấn cá nhân do công ty đề xuất, không cung cấp hồ sơ năng lực của công ty. Hồ sơ dự tuyển phải do tư vấn cá nhân do công ty đề xuất gửi.

- Đánh giá hồ sơ dự tuyển

Việc lựa chọn chuyên gia sẽ được căn cứ vào hồ sơ dự tuyển và tham khảo thêm  phương án kỹ thuật/ cách thức thực hiện để đạt được các kết quả đầu ra.

Ban Quản lý dự án có thể phỏng vấn thêm chuyên gia để làm rõ về các phương án chuyên gia nêu trong đề xuất.

- Hợp đồng

Hợp đồng tư vấn cá nhân theo hình thức trọn gói. Trong trường hợp chuyên gia được chọn, các tài liệu chuyên gia cần cung cấp để hoàn thiện thủ tục ký kết hợp đồng bao gồm:

- CV có chữ ký tươi

- Bản sao có công chứng các bằng cấp / chứng chỉ đã nêu trong Hồ sơ dự tuyển và bản gốc để đối chiếu;

- Giấy chứng nhận của tổ chức y tế có đầy đủ chức năng và thẩm quyền trong việc cấp giấy chứng nhận sức khỏe để chuyên gia có thể thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là nhiệm vụ yêu cầu phải di chuyển đến khu vực miền núi. Chuyên gia cá nhân do công ty/ tổ chức cử dự tuyển không cần cung cấp giấy tờ này.

- Thư chấp thuận cử chuyên gia thực hiện dịch vụ tư vấn của cơ quan chính phủ nếu tư vấn được lựa chọn là cán bộ thuộc chính phủ.

- Thanh toán

Xem Phụ lục I: Điều khoản tham chiếu để biết thông tin chi tiết.

Các hồ sơ dự tuyển chuyên gia gửi đến Ban QLDA được mặc định hiểu là chuyên gia đã đọc và hiểu rõ các điều khỏan nói đến trong tài liệu này.

# Phụ lục I: Điều khoản tham chiếu

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

Gói thầu: Tư vấn truyền thông

(kèm theo Quyết định số             /QĐ-DANN-QLTV&XDDA  ngày    /6/2015)

| Địa điểm dự án: | Ban Quản lý dự án “Tăng cường khả năng chống chịu khí hậu cho cơ sở hạ tầng các tỉnh miền núi phía Bắc” (CPMU) thuộc Ban Quản lý các dự án nông nghiệp - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; số 16 đường Thụy Khuê, quận Tây Hồ-Hà Nội; |
| --- | --- |
| Báo cáo: | Giám đốc Ban Quản lý dự án và quản lý / điều phối viên dự án; |
| Thời gian thực hiện dự kiến: | 3.5 tháng / người, dự kiến bắt đầu từ quí III năm 2015 cho đến khi dự án kết thúc |
| Hình thức hợp đồng: Hình thức lựa chọn tư vấn: | Trọn gói; Theo qui trình lựa chọn tư vấn cá nhân |
| Quốc gia: | Việt Nam. |

1) BỐI CẢNH

Giới thiệu dự án

Chương trình phát triển liên hợp quốc (UNDP) đang phối hợp với Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) để hỗ trợ Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Bộ NN&PTNT) thực hiện dự án “Tăng cường khả năng chống chịu khí hậu cho cơ sở hạ tầng các tỉnh miền núi phía Bắc”. Mục tiêu của dự án là tăng cường sức bền và giảm nhẹ khả năng dễ bị tổn thương của các công trình hạ tầng nông thôn tại các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam trước những tác động bất lợi của biến đổi khí hậu (BĐKH) và hỗ trợ khung chính sách cho phép khuyến khích phát triển hạ tầng vùng núi phía Bắc có sức bền với khí hậu. Để thực hiện được mục tiêu này, dự án cần đạt được 4 kết quả sau:

Kết quả 1 – Thích ứng với BĐKH được lồng ghép trong chính sách, chiến lược và quy hoạch có liên quan đến hạ tầng nông thôn – cụ thể là thủy lợi, cấp nước nông thôn và đường giao thông nông thôn;

Kết quả 2 – Tăng cường được năng lực thích ứng/các khoản đầu tư hạ tầng nông thôn chống chịu với khí hậu và quy hoạch cấp tỉnh/ khu vực địa phương;

Kết quả 3 – Trình diễn được và xây dựng được các bài học đúc kết từ quá trình chống chịu với khí hậu của các tiểu dự án hạ tầng lựa chọn trong dự án phát triển hạ tầng nông thôn bền vững;

Kết quả 4 – Phổ biến được những bài học đã đúc kết và các phương thức tốt nhất từ các kết quả 1, 2 và 3 cho các bên liên quan và các đối tác phát triển.

Các tiểu dự án trình diễn được lựa chọn thuộc kết quả 3 nêu trên gồm:

- Nâng cấp đường giao thông nông thôn: đường 108-Mường É huyện Thuận Châu tỉnh Sơn La;

- Nâng cấp cụm công trình thủy lợi kết hợp kè chống sạt lở xã Thôm Mòn, huyện Thuận Châu tỉnh Sơn La;

- Kè bảo vệ Sông Cầu tại xã Thanh Mai và Cao Kỳ huyện Chợ Mới tỉnh Bắc Cạn;

- Nâng cấp tuyến đường Linh Nham-Đèo Nhâu và chợ Văn Hán huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên.

Sự cần thiết của công tác truyền thông của dự án

Những năm gần đây, BĐKH ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm của  Nhà nước Việt Nam. Một số các chương trình, dự án liên quan đến BĐKH đang được thực hiện nhằm hỗ trợ hiệu quả các hành động liên quan đến BĐKH và tăng cường nhận thức của cộng đồng ở cả hai khía cạnh là thích ứng và giảm thiểu.

Dự án “Tăng cường khả năng chống chịu với khí hậu cho cơ sở hạ tầng các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam” là một trong những dự án đầu tiên giới thiệu các bản đồ tổn thương do BĐKH ở cấp tỉnh và trình diễn các công nghệ / biện pháp thích ứng BĐKH với chí phí thấp. Kết quả của các hoạt động trình diễn  nhằm giúp những nhà hoạch định chính sách xây dựng các kế hoạch đầu tư hiệu quả hơn trong tương lai và kết qủa từ các mô hình trình diễn này có khả năng nhân rộng ra các tỉnh khác.

Dự án tập trung vào khu vực miền núi phía Bắc do hầu hết các dự án về BĐKH ở Việt Nam tính đến thời điểm này chủ yếu được thực hiện ở vùng ven biển và đồng bằng.  Nhận thức về BĐKH của cộng đồng nói chung và các cơ quan Nhà nước nói riêng ở khu vực miền núi phía Bắc vẫn còn rất thấp. Hiện tại, các thông tin, kiến thức liên quan đến BĐKH thường là trừu tượng và mang nặng tính học thuật và nó vẫn là thách thức trong việc tiếp cận và khó hiểu ở ngay cả những khái niệm cơ bản nhất về BĐKH với các đối tượng không phụ trách về kỹ thuật.

Trong bối cảnh đó, Ban Quản lý dự án (CPMU) cần tuyển 01 Tư vấn cá nhân trong nước về truyền thông để xây dựng chiến lược truyền thông chi tiết cho dự án và các các công việc khác có liên quan đến hoạt động truyền thông.

2) MỤC TIÊU CỦA CÁC NHIỆM VỤ

Tư vấn sẽ chịu trách nhiệm:

- Xây dựng và giám sát việc thực hiện chiến lược truyền thông phù hợp với các kết quả, cách tiếp cận và các hoạt động đã được nêu trong Văn kiện dự án;

- Xây dựng các Điều khoản tham chiếu cho các tư vấn xây dựng sản phẩm truyền thông theo Chiến lược truyền thông của dự án; và

- Theo dõi và quản lý chất lượng các sản phẩm truyền thông đảm bảo đáp ứng các yêu cầu của Nhà tài trợ, CPMU và các đối tác phía Việt nam.

Vị trí này sẽ nhận được sự hỗ trợ và giúp đỡ của Giám đốc dự án, quản lý dự án / điều phối viên dự án, cố vấn kỹ thuật và các chuyên gia khác thuộc dự án trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

3) PHẠM VI CÔNG VIỆC

Mỗi một Kết quả của dự án nêu trên, đặc biệt là Kết quả 4 đều bao gồm các hoạt động liên quan đến tăng cường năng lực, cải thiện khâu truyền thông đối với các kết quả dự án và hỗ trợ phát triển năng lực của các bên liên quan chủ chốt, đặc biệt là các đơn vị cấp tỉnh.

Các công việc của Tư vấn nhằm giới thiệu và chia sẻ các hoạt động và Kết quả của dự án của Hợp phần ADB và UNDP. Tư vấn cũng sẽ đảm bảo các hoạt động truyền thông của dự án phù hợp với mục đích dự án và các yêu cầu của Nhà tài trợ và CPMU.

Tư vấn dự kiến sẽ thực hiện các hoạt động sau:

- Xây dựng và thực hiện chiến lược truyền thông phù hợp với các Kết quả, cách tiếp cận và các hoạt động đã được nêu trong Văn kiện dự án

- Rà soát các tài liệu và thu thập các thông tin có liên quan;

- Tham vấn các cơ quan quản lý  và / hoặc các đơn vị có nhiều kinh nghiệm liên quan đến thích ứng với BĐKH cấp trung ương như Vụ Khoa học, công nghệ và môi trường (DOSTE), Trung tâm quản lý rủi ro thiên tai (DMC), Viện Nước tưới tiêu và môi trường (IWE) và các đơn vị khác có liên quan về các tài liệu /sản phẩm truyền thông;

- Xây dựng các thông tin / qui định liên quan đến công tác sản xuất phim tài liệu, bản tin, in ấn (sổ tay kỹ thuật, tờ rơi,…), trong đó lưu ý đến vấn đề bản quyền của việc sử dụng thông tin để phù hợp với luật pháp Việt nam và quốc tế;

- Nghiên cứu các đề xuất / ý kiến của các bên liên quan và chuyên gia thuộc dự án về các báo cáo truyền thông (bao gồm cả các phương pháp truyền thông);

- Nghiên cứu các báo cáo hoặc kết quả mong muốn về truyền thông của các dự án liên quan đến quản lý rủi ro thiên tai / BĐKH đã và đang được thực hiện bởi các tổ chức trong nước và các tổ chức quốc tế tại Việt Nam;

- Thực hiện chia sẻ thông tin trên các diễn đàn, trang web của nhà tài trợ với các dự án tương tự ở các nước trên thế giới phù hợp với các qui định của Việt nam và nhà tài trợ khi có yêu cầu; Chia sẻ những bài học với Cơ chế Học hỏi Thích ứng (ALM) của UNDP và các đơn vị quản lý kiến thức khác thuộc các khu vực, tiểu vùng và quốc gia có liên quan;

- Thu thập thông tin về các hoạt động và nghiên cứu chiến lược truyền thông liên quan đến khu vực miền núi phía Bắc được thực hiện bởi các Nhà tài trợ và Bộ NN&PTNT;

- Đề xuất chiến lược truyền thông phù hợp với các đối tượng cụ thể, đặc biệt là người dân tộc bản xứ và đặc điểm của các tỉnh dự án khu vực miền núi phía Bắc;

- Trực tiếp xây dựng nội dung các sản phẩm truyền thông có chất lượng cao (bản tin chuyên đề; chuyên đề, báo cáo, sổ tay, v.v..) phù hợp với trình độ của các đối tượng liên quan, bao gồm cả những người hoạch định chính sách thuộc cơ quan Nhà nước và cộng đồng chịu ảnh hưởng bởi các tác động của BĐKH;

- Xây dựng Điều khoản tham chiếu cho các công việc theo chiến lược truyền thông được chấp thuận bởi UNDP và CPMU

- Xây dựng Khung các sản phẩm truyền thông trong chiến lược truyền thông của dự án;

- Xây dựng Điều khoản tham chiếu cho các gói thầu về truyền thông và các sản phẩm truyền thông khác theo Chiến lược truyền thông đã được CPMU và UNDP chấp thuận cho cả Hợp phần của UNDP và ADB; Điều khoản tham chiếu phải chi tiết về mục tiêu, phạm vi công việc, các yêu cầu và tiến độ đối với các sản phẩm giao nộp, v.v…dựa trên các mẫu có sẵn của dự án.

- Theo dõi và quản lý chất lượng các sản phẩm truyền thông để đảm bảo đáp ứng các yêu cầu của Nhà tài trợ, CPMU và các cơ quan nhà nước có liên quan.

- Theo dõi và hỗ trợ việc xây dựng các sản phẩm truyền thông và kỹ thuật liên quan đến công nghệ sinh học như cỏ Veriver, sử dụng các cây bản địa để tăng cường khả năng chống chịu với khí hậu trên thế giới và khu vực miền núi phía Bắc Việt nam;

- Xem xét các tài liệu truyền thông do các tư vấn xây dựng sản phẩm truyền thông thuộc dự án xây dựng. Các công việc này có thể bao gồm xây dựng một bộ phim ngắn cho hợp phần 2 và 3 cũng như tờ rơi cho các đối tượng có liên quan đến việc làm thế nào để bảo vệ tài sản của cộng đồng như kè bờ sông và / hoặc đường giao thông;

- Đảm bảo việc hiển thị / gắn các biểu tượng của UNDP, GEF, ADB trong tất cả các ấn bản của dự án;

- Hợp tác tác chặt chẽ và thường xuyên với bộ phận truyền thông của UNDP trong việc rà soát / xem xét / chỉnh sửa tất cả các sản phẩm truyền thông của dự án( từ giai đoạn thiết kế đến bản cuối cùng / in ấn / phát hành, v.v..);

- Thiết lập mối quan hệ trao đổi thông tin (ít nhất là với website của Bộ NN&PTNT) để chuyển tải các bài báo / clips / thông tin lên internet;

- Tham gia các khóa đào tạo hoặc hội thảo có liên quan do CPMU tổ chức để thu thập thông tin và đánh giá hiệu quả của các hoạt động truyền thông của dự án;

- Góp ý với các dự thảo / đề cương của các tư vấn xây dựng sản phẩm truyền thông thuộc dự án (nhà thầu về xây dựng phim, in ấn,…);

- Theo dõi và quản lý chất lượng sản phẩm và tiến độ của các tư vấn xây dựng sản phẩm truyền thông thuộc dự án;

- Trực tiếp xây dựng ít nhất 02 bài báo liên quan đến việc giới thiệu các kết quả của dự án trên các tạp chí / website của Nhà tài trợ (UNDP / GEF).

Ngoài các nội dung trên, chuyên gia cần thực hiện:

- Công tác thực địa:

- Thực hiện các chuyến công tác thực địa tại 4 mô hình trình diễn của 3 tỉnh Sơn La, Thái Nguyên và Bắc Kạn để thu thập các thông tin liên quan phục vụ xây dựng các sản phẩm đầu ra;

- Làm việc với Ban quản lý Dự án, các Sở, ngành liên quan và người dân của các tỉnh miền núi phía Bắc để thu thập các thông tin về tình hình kinh tế, xã hội liên quan đến thích ứng với BĐKH cũng như tham vấn các bên liên quan để đạt hiệu quả cao nhất trong công tác truyền thông.

- Tham vấn:

- Tham vấn tại các địa phương miền núi phía Bắc với các đối tượng là lãnh đạo các Sở, các cán bộ kỹ thuật, kế hoạch, quản lý và người dân thuộc khu vực hưởng lợi về nhu cầu truyền thông cũng như sự phù hợp của công tác truyền thông đối với khu vực;

- Tham vấn Giám đốc dự án, Điều phối viên dự án và các cơ quan liên quan thuộc Bộ NN&PTNT, trung ương và địa phương, nhà tài trợ UNDP và ADB, các cơ quan quản lý truyền thông trong quá trình xây dựng các sản phẩm;

- Tư vấn sẽ phải tổ chức các hội thảo / cuộc họp tham vấn các bên liên quan (Tư vấn chịu trách nhiệm về nội dung; CPMU sẽ hỗ trợ về khâu tổ chức và phụ trách về kinh phí), trong đó ít nhất phải có 1 hội thảo tham vấn về nội dung dự thảo chiến lược truyền thông với sự tham gia của Nhà tài trợ, các đơn vị trung ương liên quan và một số tỉnh thuộc khu vực miền núi phía Bắc

- Hợp tác chặt chẽ với các Tư vấn và cán bộ thuộc dự án trong quá trình xây dựng sản phẩm đầu ra;

- Trình bày và báo cáo trong các cuộc họp, hội thảo báo cáo hoặc tham vấn có liên quan đến sản phẩm đầu ra của gói thầu.

4) CÁC SẢN PHẨM CUỐI CÙNG

Các sản phẩm chính mà tư vấn phải giao nộp (cả tiếng Anh và tiếng Việt) bao gồm (nhưng không giới hạn):

| Số TT | Sản phẩm dự kiến | Yêu cầu sản phẩm | Thời gian giao nộp dự kiến |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chiến lược truyền thông cho dự án. | Chiến lược truyền thông dự án sẽ được phát triển cho các giai đoạn: triển khai dự án và giai đoạn sau khi kết thúc dự án. Mỗi giai đoạn cần nêu rõ các mục tiêu, cách thức thực hiện, bố trí nhân sự và thời gian, sản phẩm dự kiến đạt được, sự tham gia của các bên vào hoạt động truyền thông, cơ chế tài chính và các vấn đề liên quan khác. Chiến lược này sẽ được xây dựng cho toàn bộ dự án, (bao gồm cả hợp phần UNDP và ADB và sẽ căn cứ vào cả nhu cầu và kế hoạch truyền thông cụ thể do Hợp phần ADB xây dựng) | 02 tháng sau khi huy dộng |
| 2 | Điều khoản tham chiếu cho các gói thầu / công việc truyền thông của dự án Các yêu cầu cụ thể sẽ được bàn bạc và thống nhất trong quá trình thực hiện hợp đồng | Các điều khoản tham chiếu cho các gói thầu cần rõ ràng về mục tiêu, phạm vi công việc, yêu cầu cho mỗi sản phẩm giao nộp, yêu cầu về năng lực,…theo form mẫu của dự án; đề xuất các cách tiếp cận mới trong các hoạt động truyền thông của dự án | Theo chiến lược truyền thông được duyệt |
| 3 | Báo cáo kết quả truyền thông của dự án | Tổng hợp toàn bộ các kết quả truyền thông mà dự án đã đạt được trong toàn dự án; đề xuất sự phổ biến nhân rộng các kết quả này. | Trước khi kết thúc dự án 15 ngày |

5) KẾ HOẠCH, ĐỊA ĐIỂM VÀ CÁC CHUYẾN CÔNG TÁC THỰC TẾ

Theo dự kiến, chuyên gia sẽ được huy động làm việc tối đa 3,5 tháng trong giai đoạn bắt đầu từ quý III năm 2015 đến khi kết thúc dự án. Trong thời gian hợp đồng sẽ có các chuyến công tác thực tế tại địa phương;

Chuyên gia phải đệ trình một kế hoạch công tác cho toàn bộ thời gian hợp đồng lên Ban Quản lý dự án phê duyệt. Kế hoạch công tác này phải cụ thể về tiến độ, các cuộc họp / thực địa, v.v.. Đây sẽ là cơ sở để CPMU theo dõi tiến độ và chất lượng của các nội dung đã cam kết trong kế hoạch công tác và sẽ được CPMU điều chỉnh cho phù hợp với thực tế trên cơ sở đề xuất của chuyên gia.

6) KIỂM TRA VÀ KIỂM SOÁT TIẾN ĐỘ

CPMU sẽ thống nhất với chuyên gia tư vấn về cách thức kiểm tra, quy trình thực hiện các nhiệm vụ với những hoạt động kiểm soát rõ ràng, yêu cầu các báo cáo định kỳ, hình thức và thời hạn thực hiện;

Chuyên gia sẽ phải báo cáo với Giám đốc quản lý dự án về kế hoạch làm việc, quá trình triển khai, tiến độ thực hiện/ kết quả làm việc (đầu và cuối mỗi chuyến công tác) trên cơ sở kế hoạch làm việc đã duyệt.

7) YÊU CẦU VỀ TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN, KINH NGHIỆM VÀ NĂNG LỰC CỦA CHUYÊN GIA TƯ VẤN

- Có bằng Đại học liên quan đến quản lý tài nguyên nước / cơ sở hạ tầng / khoa học môi trường / truyền thông và công nghệ thông tin;

- Ưu tiên các ứng viên có chứng chỉ đã tham gia các lớp đào tạo về truyền thông;

- Trên 07 năm kinh nghiệm về các lĩnh vực liên quan đến truyền thông / báo chí / NN&PTNT / cơ sở hạ tầng / môi trường;

- Là cố vấn / tư vấn chiến lược liên quan đến truyền thông của ít nhất 2 dự án có liên quan đến NN&PTNT / cơ sở hạ tầng / môi trường / biến đổi khí hậu, quản lý rủi ro thiên tai;

- Có kinh nghiệm thực hiện dự án liên quan đến công nghệ thông tin;

- Thành thạo tiếng Anh;

- Có ít nhất 03 dự án làm việc với các tổ chức quốc tế;

- Kỹ năng soạn thảo báo cáo tốt;

- Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và làm việc nhóm tốt;

- Có khả năng làm việc hiệu quả với các bên liên quan, bao gồm cả những lãnh đạo, cán bộ thuộc cơ quan quản lý nhà nước, các địa phương và người dân và các đơn vị khác liên quan đến cơ sở hạ tầng nông thôn;

- Khả năng chịu được áp lực công việc tốt và đáp ứng thời hạn giao nộp sản phẩm nghiêm ngặt;

8) HỖ TRỢ HÀNH CHÍNH VÀ CUNG CẤP TÀI LIỆU

Tài liệu dự án: CPMU sẽ cung cấp cho chuyên gia tư vấn bản sao văn kiện dự án đã được phê duyệt, Báo cáo đầu kỳ và các tài liệu hiện có của dự án (file mềm). Ngoài ra chuyên gia cần tham khảo các tài liệu / hướng dẫn của UNDP như: Hướng dẫn của Liên Hợp Quốc-EU về Chi phí địa phương trong Hợp tác phát triển với Việt Nam, Qui chế chung về quản lý chương trình, dự án hợp tác Việt nam-LHQ...và các tài liệu khác liên quan.

Hỗ trợ hành chính: CPMU sẽ hỗ trợ chuyên gia tư vấn trong việc sắp xếp lịch làm việc với các cơ quan nhà nước có liên quan khi đi thực địa/ công tác. Chuyên gia tư vấn sẽ tự bố trí phương tiện đi lại, chỗ ăn nghỉ. Các chi phí này sẽ được Ban Quản lý dự án thanh toán cho chuyên gia theo Hướng dẫn của Liên Hợp Quốc-EU về Chi phí địa phương trong Hợp tác phát triển với Việt Nam.

Bất cứ chi phí nào khác ngoài các chi phí nêu trên sẽ phải được trình lên Ban QLDA xét duyệt.

Chuyên gia không có phiên dịch hỗ trợ trong quá trình công tác. Các chi phí in ấn sẽ do Ban Quản lý dự án trung ương chi trả.

- ĐIỀU KHOẢN THANH TOÁN

CPMU sẽ thanh toán tiền công hợp đồng thông qua tài khoản cá nhân của chuyên gia tư vấn cá nhân tại ngân hàng. CPMU sẽ chuyển trả cho tư vấn số tiền thực lĩnh sau khi đã khấu trừ phần thuế thu nhập cá nhân theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

Chi tiết các điều khoản thanh toán sẽ được CPMU và Tư vấn thống nhất trong quá trình đàm phán Hợp đồng;

Phụ lục II: Hướng dẫn lập CV

HƯỚNG DẪN LẬP CV

Chuyên gia cần xây dựng CV (bằng ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh) và tài liệu kèm theo đảm bảo cung cấp đủ và rõ ràng các nội dung liệt kê dưới đây:

CV cho vị trí…..

Quy định chung: CV giới hạn trong 06-7 trang. Nội dung gồm:

Thông tin cá nhân

Họ và tên:

Ngày sinh:

Quốc tịch:

Tình trạng hôn nhân:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Email:

Giới tính:

Tổ chức đang công tác (nếu có): (cung cấp tên, số điện thoại, email liên hệ kiểm chứng trong phần Liên hệ kiểm chứng thông tin)

Trình độ

Trình độ chuyên môn (đại học / sau đại học…, tên trường đã học)

Thành viên của hội nghề nghiệp (nếu có)

Ngoại ngữ: ghi rõ khả năng ngoại ngữ ở từng kỹ năng theo thang điểm sau:

| Kỹ năng | Mức 1: Cơ bản | Mức 2: Khá | Mức 3: Tốt | Mức 4: Thành thạo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nghe |  |  |  |  |
| Nói |  |  |  |  |
| Đọc |  |  |  |  |
| Viết |  |  |  |  |

Tin học (Words, Excel, PowerPoint, …)

Các khóa đào tạo đã tham gia

Quá trình công tác

Liệt kê theo thứ tự từ năm công tác gần nhất trở về trước, bao gồm các thông tin sau:

- Thời gian công tác: Từ ….Đến ….(tháng/năm)

- Đơn vị/ dự án công tác

Hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ

Liệt kê theo thứ tự các hoạt động có liên quan đến vị trí đề xuất (đặc biệt là liên quan đến BĐKH) từ năm công tác gần nhất trở về trước.

| STT. | Thời gian (tháng/ năm) | Thông tin cơ bản | Các hoạt động chuyên môn |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Dự án được tài trợ bởi tổ chức quốc tế |  |  |
| 1. | tháng/ năm – tháng/năm | Tên dự án Địa điểm Tên chủ đầu tư/ đơn vị quản lý dự án Nhà tài trợ Vị trí được giao: |  |
| 2. | ... |  |  |
| II | Dự án/ hoạt động khác liên quan đến chuyên môn |  |  |
| 1. | tháng/ năm – tháng/năm | Tên dự án Địa điểm Tên chủ đầu tư/ đơn vị quản lý dự án Nhà tài trợ Vị trí được giao: |  |
| 2. | ... |  |  |

Tài liệu / báo cáo chứng minh năng lực chuyên môn trong lĩnh vực tư vấn

Nêu số lượng các tài liệu / báo cáo đã thực hiện và liệt kê tối đa 12 tài liệu / báo cáo có liên quan đến vị trí đề xuất.

Liên hệ kiểm chứng thông tin

Tên, điện thoại và email của ít nhất 03 người liên quan đến lĩnh vực tư vấn mà chuyên gia có quan hệ công tác. Nên liệt kê 03 liên hệ mới nhất.

Thời gian có thể bắt đầu thực hiện dịch vụ tư vấn

Nêu thời gian tư vấn có thể bắt đầu thực hiện nhiệm vụ (là thời gian có thể bắt đầu lần huy động đầu tiên đối với chuyên gia được huy động nhiều lần).

Tôi…xác nhận rằng các thông tin trên đây là đúng sự thực…..

Ký tên

Tài liệu kèm theo (bằng ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh):

Ứng viên phải chuẩn bị một giải trình về phương án kỹ thuật/ cách thức thực hiện để đạt được các kết quả đầu ra, trong đó bao gồm các nội chính như sau:

- Sự am hiểu chung về nhiệm vụ của chuyên gia tại dự án;

- Phương pháp luận và các biện pháp kỹ thuật để đạt được các kết quả theo yêu cầu của TOR;

- Kế hoạch triển khai;

- Các đề xuất khác.